ENUWay жобасының бизнес кейсі

| Жоба | ENUWay – ENU студенттерінің университетке бірге баруына арналған сервис |
| --- | --- |
| Ұсыныс | Managed cloud ортасында әзірленген MVP-дің шектеулі пилотын өткізу |
| TCO көкжиегі | 3 жыл |
| Деректер күні | 2026 жылғы 23–24 қыркүйек |
| Мәртебе | TCO дереккөздерге негізделген; түсім монетизация сценарийімен есептелген |

Басқарушылық шешім

Ұсыныс: толық ауқымды енгізуді әзірге бекітпеу. Команда 15 апталық оқу кезеңінде MVP әзірлеп, төрт апталық пилот өткізуі тиіс. Пилот инфрақұрылымының базалық ақшалай бюджеті 87 935 ₸, ал шығындар 30% өскендегі шекті бюджет 115 000 ₸. Ресми салалық мөлшерлемелер бойынша команданың 67,5 сағат еңбегін алмастыру құны 332 737 ₸ құрайды.

Инвестициялық қорытынды: managed cloud нұсқасының үш жылдық TCO-сы 3,98 млн ₸, ал self-hosted нұсқасында 5,05 млн ₸. Белсенді аудитория үлесі 5%-дан 15%-ға дейін өскенде, әр пайдаланушы айына бір сапар жасағанда және бір сапарға 60 ₸ сервистік алым алынғанда, сценарийлік түсім 4,32 млн ₸ болады. Қаржылық ROI 8,5%, өтелу мерзімі 2,21 жыл. Түсім параметрлері пилот барысында расталуы тиіс.

Демеушіден қажет шешім

Пилотқа 115 000 ₸ ақшалай лимитті бекіту, ENU SSO-ға тестілік қолжетімділік беру, қауіпсіздік тексеруінің иесін тағайындау және пилоттық топ жинауға рұқсат беру. Масштабтау туралы шешім сценарийлік мәндер нақты деректермен ауыстырылғаннан кейін қабылданады.

Мәселе және ауқым

ENU студенттері жолсеріктерді әртүрлі чаттардан іздейді. Мұндай үдеріс пайдаланушының университетке қатыстылығын тексеруге, шағымдарды бірыңғай тәртіппен өңдеуге және сәтті сәйкестіктерді өлшеуге мүмкіндік бермейді. ENU-дың ресми жарияланымында бакалавриатта шамамен 20 000 студент оқитыны көрсетілген. Бұл – ықтимал аудитория көлемі, нақты пайдаланушылар санының болжамы емес.

| Көрсеткіш | Мәні | Мәртебесі | Дереккөз немесе тексеру |
| --- | --- | --- | --- |
| Қолжетімді аудитория | шамамен 20 000 бакалавр | Сыртқы факт | ENU-дың 10.06.2025 күнгі ресми жарияланымы |
| ENUWay нақты пайдаланушылары | 0 | Ағымдағы факт | Сервис әлі іске қосылмаған |
| Нақты аяқталған сапарлар | 0 | Ағымдағы факт | Сервис әлі іске қосылмаған |
| Пилоттың негізгі метрикасы | Расталған жолсерігі бар іздеулер үлесі | Өлшенеді | search_started → match_confirmed |
| Экономикалық метрика | Аяқталған сапардан түсетін түсім | Өлшенеді | completed_ride × нақты сервистік алым |

Сандардың негізі

Модель сыртқы фактілерді, туынды есептерді, бекітілген жоспар параметрлерін және сценарийді бөлек көрсетеді. Әртүрлі санаттағы мәндер араластырылмайды.

| Санат | Мысалдар | Қолданылуы |
| --- | --- | --- |
| Сыртқы факт | USD/KZT 445,65; ақпарат және байланыс саласындағы жалақы 851 076 ₸; бұлт тарифтері; домен 9 590 ₸ | Сілтемесі және күні бар тікелей енгізу |
| Туынды есеп | Сағаттық мөлшерлеме; TCO; түсім; ROI; жинақталған ақша ағыны | Фактілер мен сценарийлік кірістерден есептеледі |
| Жоспар параметрі | 15 апта; 3 қатысушы; 67,5 зертханалық сағат; қолдау сағаттары | Команда мен иесінің міндеттемесі |
| Түсім сценарийі | аудиторияның 5% / 10% / 15%-ы; айына 1 сапар; 60 ₸ алым | Табысты есептеу; ENU фактісі емес |
| Пилот фактісі | MAU, completed rides, төлеуге дайындық, нақты алым | Пилоттан кейін сценарийді алмастырады |

Шешім нұсқалары

| Нұсқа | 3 жылдық TCO | Артықшылықтары | Шектеулері | Шешім |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ештеңе жасамау | 0 ₸ | Жоба шығыны жоқ | Мәселе, тәуекелдер және деректердің болмауы сақталады | Қабылданбады |
| Дайын шешім сатып алу | Анықталмаған | Сәйкес өнім табылса, тез іске қосылады | Салыстырмалы ашық баға және ENU SSO қолдауы жоқ; екі коммерциялық ұсыныс қажет | Кейінге қалдырылды |
| Managed cloud-тағы жеке MVP | 3,98 млн ₸ | Бақыланатын scope; ресми тарифтер; әкімшілендіру сағаты аз | Сұранысты пилотпен дәлелдеу қажет | Пилотқа ұсынылады |
| Self-hosted ашық стек | 5,05 млн ₸ | Лицензиялар тегін және бақылау толық | Сервер қуаты мен DevOps сағаты көбірек қажет | Резервтік нұсқа |

Қаржылық модель

| Көрсеткіш | Мәні | Негіздеме |
| --- | --- | --- |
| Пилотты әзірлеу құны | 332 737 ₸ | 67,5 сағат × ресми салалық мөлшерлемелер |
| Пилот инфрақұрылымы 4 айға | 87 935 ₸ | Droplet, Managed PostgreSQL, backup, домен, ҰБ бағамы |
| Managed cloud TCO | 3 980 586 ₸ | Әзірлеу, бұлт, домен, backup, қолдау және дамыту |
| Self-hosted TCO | 5 050 655 ₸ | Лицензиялар тегін, бірақ сервер мен DevOps шығыны жоғары |
| Дайын шешім бағасы | анықталмаған | Екі коммерциялық ұсыныс алынғанға дейін баға қойылмайды |

600–900 мың ₸ аралығындағы еркін жалақы диапазоны қолданылмайды. Модель Ұлттық статистика бюросының 2026 жылғы II тоқсан деректерін пайдаланады: ақпарат және байланыс саласында 851 076 ₸, кәсіби, ғылыми және техникалық қызметте 655 277 ₸. Сағаттық мөлшерлемені есептеу үшін айлық сома 160 сағатқа бөлінеді; бұл – ашық есептік норма.

Түсім ROI және өтелу мерзімі

Табысты есептеу үшін ашық монетизация сценарийі қабылданды: белсенді аудитория үлесі бірінші жылы 5%, екінші жылы 10% және үшінші жылы 15% болады; әр белсенді пайдаланушы айына бір аяқталған сапар жасайды; сервис әр сапардан 60 ₸ алым алады. Бұлар – өзгертуге болатын болжамдар, ENUWay-дың нақты нәтижелері емес. Пилоттан кейін олар өлшенген мәндермен ауыстырылады.

| Көрсеткіш | Нәтиже | Түсіндірме |
| --- | --- | --- |
| 3 жылдағы сценарийлік аяқталған сапарлар | 72 000 | 20 000 × (5% + 10% + 15%) × 1 × 12 |
| Сценарийлік түсім | 4 320 000 ₸ | 72 000 × 60 ₸ |
| Қаржылық ROI | 8,5% | (4 320 000 − 3 980 586) / 3 980 586 |
| Өтелу мерзімі | 2,21 жыл | Жинақталған таза ақша ағыны бойынша |
| Залалсыздық шегі | 66 344 сапар | TCO / 60 ₸ |
| TCO-дан кейінгі пайда | 339 414 ₸ | Түсім − TCO |

Сезімталдық талдауы

| Сценарий | TCO | Түсім | ROI | Қорытынды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базалық | 3,98 млн ₸ | 4,32 млн ₸ | 8,5% | Өтелуі мүмкін; пилот қажет |
| Шығындар +30% | 5,17 млн ₸ | 4,32 млн ₸ | −16,5% | Түсім шығындарды жаппайды |
| Түсім 50% | 3,98 млн ₸ | 2,16 млн ₸ | −45,7% | No-Go |
| Біріктірілген стресс | 5,17 млн ₸ | 2,16 млн ₸ | −58,3% | No-Go және scope-ты қайта қарау |

Go немесе No Go ережесі

Нақты белсенділік, сапар жиілігі және төлеуге дайындық үш жылда 66 344 аяқталған сапар шегіне жетудің негізді жолын көрсетсе және P0/P1 деңгейіндегі ашық қауіпсіздік мәселелері болмаса ғана масштабтауға болады.

Тәуекелдер және бақылау

| Тәуекел | Бақылау | Иесі |
| --- | --- | --- |
| Сұраныс базалық сценарийден төмен | Пилот; cohort және funnel analytics; ROI-ды нақты дерекпен қайта есептеу | Product Owner |
| Пайдаланушылар 60 ₸ алымды қабылдамайды | Пилотта төлеуге дайындықты тексеру және бағаны сынау | Business Analyst |
| Шығындардың өсуі | +30% шек; WIP лимиттері; пилот scope-ын кеңейтпеу | PM |
| Қолжетімділік немесе құпиялық қатесі | ENU SSO, деректерді азайту, security review, P0/P1 gate | Security Owner |
| Дайын шешім арзанырақ болады | Кемінде екі коммерциялық ұсыныс алып, TCO-ны қайта есептеу | Procurement |