Устав проекта ENUWay

| Спонсор | Моделируемый заказчик ENU |
| --- | --- |
| Команда | 3 участника |
| Модель поставки | Adaptive, двухнедельные итерации |
| Решение | Пилот до инвестиции в масштабирование |
| Дата | 23 сентября 2026 года |

Назначение и цель

Создать web MVP ENUWay для безопасного поиска совместных поездок внутри сообщества ENU. За 15 недель команда должна реализовать основной сценарий, провести четырехнедельный пилот и проверить спрос, частоту поездок и готовность платить сервисный сбор. Сценарный ROI 8,5% и срок окупаемости 2,21 года подлежат пересчету по фактам пилота.

Результаты и границы

| Входит в проект | Не входит в проект |
| --- | --- |
| Проверка ENU SSO или корпоративной почты; профиль; публикация и поиск поездки; matching; запрос и подтверждение; отмена; жалоба; модерация; события аналитики; адаптивный web MVP; пилот. | Платежная интеграция; страхование перевозок; native iOS/Android; междугородние поездки; пользователи вне ENU; коммерческий запуск. В пилоте готовность платить проверяется без приема реальных платежей. |

Измеримые результаты

| Результат | Критерий приемки | Источник проверки |
| --- | --- | --- |
| MVP | Основной сценарий публикации, поиска и подтверждения проходит end-to-end | UAT и журнал событий |
| Безопасность | ENU-only доступ; открытых P0/P1 нет | Security review |
| Пилот | Не менее 20 согласованных участников; 4 недели сбора событий | Реестр участников и аналитика |
| Экономика | Фактические completed rides и проверенный сервисный сбор подставлены в модель | Лист Выручка_ROI |
| Инвестиционный gate | Есть обоснованный путь к порогу 66 344 поездки за 3 года | Модель TCO и факты пилота |

План и контрольные точки

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Discovery и прототип | Недели 1–3 | Проверенный сценарий и backlog MVP |
| Разработка | Недели 4–10 | Основной пользовательский поток и аналитика |
| Безопасность и UAT | Недели 11–12 | Закрыты P0/P1, пройден UAT |
| Пилот | Недели 12–15 | 4 недели фактических событий и итоговый отчет |
| Go или No Go | Конец недели 15 | Решение спонсора по фактам |

Бюджет и экономические границы

Базовый cash-бюджет четырехмесячной инфраструктуры пилота – 87 935 ₸. Лимит с ростом затрат на 30% – 115 000 ₸. Стоимость замещения минимальной учебной трудоемкости 67,5 часа – 332 737 ₸. Трехлетний TCO managed cloud – 3 980 586 ₸; self-hosted – 5 050 655 ₸. Стоимость готового решения не утверждается без двух коммерческих предложений.

Основания и ограничения

| Категория | Содержание |
| --- | --- |
| Внешние факты | Курс НБК 445,65 ₸/USD; зарплаты БНС 851 076 ₸ и 655 277 ₸; официальные cloud и доменные тарифы; около 20 тыс. бакалавров ENU |
| Параметры плана | 3 участника; 15 недель; 67,5 лабораторного часа; лимиты часов поддержки и развития |
| Неподтвержденные величины | Спрос, частота поездок, доля активных пользователей, сервисный сбор и цена готового решения |
| Ограничения | Семестровый срок; ENU-only; конфиденциальность; небольшая команда; монетизация проверяется пилотом |

Управление и полномочия

PM управляет backlog, рисками, планом и отчетностью в пределах утвержденного пилотного scope. Спонсор утверждает cash-лимит, доступ ENU SSO, владельца безопасности, изменение границ и решение Go / No-Go. Изменение cash-бюджета более чем на 10% или появление P0/P1 немедленно эскалируется спонсору.

Риски и зависимости

| Риск или зависимость | Ответ |
| --- | --- |
| Низкий спрос | Не масштабировать; пересчитать экономику по данным пилота |
| Нет доступа ENU SSO | Временная верификация корпоративной почтой; решение спонсора |
| Рост затрат | Стресс +30%; приоритет core flow; запрет расширения scope |
| Проблема безопасности | Остановить пилот до закрытия P0/P1 |
| Нет цены готового решения | Получить минимум два КП до сравнения закупки |

Утверждение

| Роль | Имя | Решение | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Спонсор | ________________ | Утверждаю / отклоняю | __________ |
| PM | ________________ | Принимаю полномочия | __________ |
| Security Owner | ________________ | Принимаю роль | __________ |