## Slide 1
Когда будет готов ENUWay
Прогноз для backlog из 18 элементов по 10 000 симуляциям Монте-Карло
Chart: 
| 15.11 | 22.11 | 29.11 | 13.12
Вероятность завершения, % | 50 | 70 | 85 | 95
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОРИЕНТИР
29 ноября 2026
85% вероятность завершить к этой дате
Рабочий диапазон P50–P85
15–29 ноября
Допущения
Объём остаётся равным 18 элементам. Состав команды не меняется. Недельный throughput следует историческому распределению.
Прогноз изменят новый scope, внешние блокировки, изменение состава команды или устойчивое изменение throughput.
Источник истории: 106 закрытых issues Pallets Click, 26 недель, 06.04–04.10.2026. Внешний proxy для учебного прогноза.
Notes: Источник: https://github.com/pallets/click. Выгрузка закрытых issues через GitHub Search API за 06.04.2026–04.10.2026. Модель: bootstrap недельного throughput, 10 000 прогонов, seed 20261008, backlog 18 элементов. P50 15.11.2026, P70 22.11.2026, P85 29.11.2026, P95 13.12.2026.